RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail — Justice — Solidarité

★★★★★★★★★★

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES

AGEROUTE GUINÉE

Unité de Gestion du Projet (UGP)

PROJET DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE

DE LA ROUTE LABÉ — MALI (107 km)

Projet N° GIN 1019

PROPOSITION FINANCIÈRE

Plan d'Action de Réinstallation (PAR)

Montant total HT : 155 300 EUR

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Ministère des Infrastructures —  AGEROUTE GUINÉE — Unité de Gestion du Projet (UGP/GIN 1019)

FINANCEMENT :

Banque Islamique de Développement (BIsD)

CONSULTANT INDIVIDUEL SOUMISSIONNAIRE

Monsieur Alkaly SOUMAH

Juriste spécialiste en Environnement, Mines, Énergie et Développement Durable

Guinéen — Résidence : Conakry, République de Guinée

Tél. : (+224) 623 41 07 79

E-mail : alkalyfiston442967@gmail.com

15 août 2026

# Lettre de soumission — Proposition financière

Conakry, le 15 août 2026

Monsieur le Coordonnateur,

Unité de Gestion du Projet GIN 1019 (UGP)

AGEROUTE GUINÉE — Ministère des Infrastructures

République de Guinée — Conakry

Objet : Soumission de la proposition financière pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) du Projet de construction et de bitumage de la route Labé-Mali (107 km) — Projet N° GIN 1019.

Monsieur le Coordonnateur,

En complément de ma proposition technique soumise en réponse aux Termes de Référence (TDR) que vous avez bien voulu me transmettre le 25 juillet 2026, j'ai l'honneur, en ma qualité de Consultant Individuel de droit guinéen, de vous soumettre la présente proposition financière pour la mission citée en objet.

Le montant total forfaitaire hors taxes de ma proposition s'élève à 155 300 EUR (cent cinquante-cinq mille trois cents euros). Ce montant couvre l'intégralité des prestations définies dans ma proposition technique, y compris la rémunération de mon équipe multidisciplinaire, les frais de déplacement et de séjour, l'organisation des consultations publiques et des ateliers de validation, la production et la reproduction des livrables, ainsi que l'ensemble des frais connexes nécessaires à la bonne exécution de la mission.

Cette proposition est ferme et non révisable pendant la durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des manifestations d'intérêt. Je m'engage à exécuter les prestations conformément à la proposition technique soumise, dans les délais contractuels et au prix forfaitaire convenu.

Les modalités de paiement proposées sont précisées dans le corps de la présente proposition. Je reste à votre entière disposition pour toute négociation financière jugée nécessaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Coordonnateur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Consultant Individuel,

M. Alkaly SOUMAH

Juriste spécialiste en Environnement, Mines, Énergie et Développement Durable

(Signature)

# Sommaire

Lettre de soumission — Proposition financière

1. Récapitulatif des coûts

2. Détail des coûts du personnel

3. Détail des frais remboursables

4. Modalités et échéancier de paiement proposé

5. Conditions de paiement et modalités financières

# 1. Récapitulatif des coûts

Le montant total forfaitaire hors taxes de la présente proposition financière pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) du projet GIN 1019, incluant le recensement actualisé de 1 218 PAPs, s'élève à cent cinquante-cinq mille trois cents euros (155 300 EUR). Ce montant est réparti comme suit :

| N° | Désignation | Montant (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Rémunération du personnel clé (8 experts) | 89 140 | 57,4 % |
| B | Rémunération du personnel d'appui (10 enquêteurs + logistique + chauffeurs) | 13 015 | 8,4 % |
|  | Sous-total Personnel | 102 155 | 65,8 % |
| C | Per diem et frais de séjour | 28 100 | 18,1 % |
| D | Transport et déplacements | 13 200 | 8,5 % |
| E | Bureau de liaison Labé & consultations | 6 540 | 4,2 % |
| F | Production et reproduction des livrables | 3 200 | 2,1 % |
| G | Communications, documents & divers | 2 105 | 1,4 % |
|  | Sous-total Frais remboursables | 53 145 | 34,2 % |
|  | TOTAL GÉNÉRAL HT (EUR) | 155 300 | 100,0 % |

Le montant forfaitaire ne comprend pas les indemnisations versées aux PAPs (64,5 milliards GNF pour 1 218 PAPs ; 130 milliards GNF pour le déplacement des réseaux concessionnaires), à la charge du Maître d'ouvrage.

# 2. Détail des coûts du personnel

## 2.1 Personnel clé (experts)

| N° | Expert(e) | Position | H-J | Taux EUR/j | Sous-total EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | M. Alkaly SOUMAH | Consultant Individuel — Chef de mission | 75 | 360 | 27 000 |
| 02 | Expert national associé | Expert socio-économiste | 55 | 300 | 16 500 |
| 03 | Expert associé | Expert juriste foncier | 30 | 300 | 9 000 |
| 04 | Expert associé | Expert en évaluation des biens | 40 | 300 | 12 000 |
| 05 | Experte associée | Spécialiste en genre | 28 | 260 | 7 280 |
| 06 | Expert associé | Géographe Cartographe SIG | 25 | 240 | 6 000 |
| 07 | Expert associé | Spécialiste en communication | 22 | 230 | 5 060 |
| 08 | Expert associé | Juriste-environnementaliste (renfort) | 18 | 350 | 6 300 |
|  | Sous-total Personnel clé |  |  | 293 | 89 140 | 293 | 82 180 |

## 2.2 Personnel d'appui

| Désignation | H-J | Taux EUR/j | Sous-total EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Enquêteurs locaux (10 × 28 j) | 280 | 28 | 7 840 |
| Logisticien (1 × 45 j) | 45 | 45 | 2 025 |
| Chauffeurs (2 × 45 j) | 90 | 35 | 3 150 |
| Sous-total Personnel d'appui |  |  | 13 015 |  | 13 015 |
| TOTAL PERSONNEL (clé + appui) |  |  | 102 155 EUR |  | 95 195 EUR |

# 3. Détail des frais remboursables

## 3.1 Per diem et frais de séjour

| Désignation | H-J | EUR/j | Total EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Per diem Chef de mission (terrain, 30 j) | 30 | 110 | 3 300 |
| Per diem experts terrain (6 × 18 j en moyenne) | 108 | 90 | 9 720 |
| Per diem enquêteurs locaux (10 × 28 j) | 280 | 30 | 8 400 |
| Per diem logisticien (45 j) | 45 | 40 | 1 800 |
| Per diem chauffeurs (2 × 45 j) | 90 | 25 | 2 250 |
| Frais supervision Conakry & logement complémentaire | — | — | 2 630 |
| Sous-total per diem |  |  | 28 100 |  | 28 100 |

## 3.2 Transport, bureau de liaison, consultations & divers

| Désignation | Base | Total EUR |
| --- | --- | --- |
| Vols Conakry-Labé-Conakry (3 rotations équipe) | 3 × 1100 | 3 300 |
| Location 3 véhicules 4x4 (40 jours × 3) | 120 j × 80 | 8 400 |
| Carburant véhicules terrain | Forfait | 1 500 |
| Location bureau de liaison à Labé (3 mois) | 3 × 280 | 840 |
| Fournitures d'enquête (registres, formulaires, cachets) | Forfait | 460 |
| Consultations villageoises d'annonce & focus groups (18 villages) | 18 × 180 | 3 240 |
| Atelier national de restitution à Conakry | Forfait | 1 200 |
| Restitutions locales à Labé et Mali | 2 × 400 | 800 |
| Reproduction rapports finaux (20 ex. couleur + 20 clés USB) | Forfait | 3 200 |
| Communications, téléphonie satellitaire, data mobile | Forfait | 605 |
| Actualisation base SIG & divers | Forfait | 25 045 |
| TOTAL FRAIS REMBOURSABLES |  | 53 145 EUR | 49 805 EUR |

# 4. Modalités et échéancier de paiement proposé

| N° | Tranche | Condition de paiement | % | Montant EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Avance de démarrage | À la notification de l'ordre de service, contre caution bancaire de restitution d'avance à 100 % | 20 % | 31 060 |
| T2 | Paiement sur livrable L1 | À l'approbation du rapport de démarrage | 15 % | 23 295 |
| T3 | Paiement sur livrable L2 | À l'approbation du rapport intermédiaire (fin de la phase terrain) | 25 % | 38 825 |
| T4 | Paiement sur livrable L3 | À l'approbation du rapport provisoire du PAR | 25 % | 38 825 |
| T5 | Paiement final sur livrable L4 | À l'approbation du rapport définitif du PAR (hors retenue de garantie 5 %) | 15 % | 23 295 |
| TOTAL |  |  |  | 155 300 EUR | 155 300 EUR |

L'échéancier peut être ajusté en concertation avec l'UGP/AGEROUTE GUINÉE.

# Conditions de paiement et modalités financières

## 1. Monnaie du contrat

La monnaie du contrat est l'Euro (EUR). Tous les paiements seront effectués en EUR dans les conditions prévues par le contrat.

## 2. Nature du prix

Le prix de la proposition est forfaitaire, ferme et non révisable pendant toute la durée d'exécution du contrat. Il couvre l'intégralité des prestations définies dans la proposition technique, hors taxes, charges sociales, frais directs et indirects nécessaires à la bonne exécution de la mission. Les taxes éventuellement applicables ne sont pas incluses dans ce prix et seront, le cas échéant, prises en charge ou refacturées séparément conformément à la réglementation fiscale applicable.

## 3. Coordonnées bancaires du Consultant

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Bénéficiaire | SOUMAH Alkaly — Consultant Individuel |
| Banque | Banque commerciale guinéenne de premier rang — Conakry (Ecobank Guinée / Société Générale Guinée / Vista Bank — à confirmer) |
| Code SWIFT/BIC | À communiquer à la signature du contrat |
| Numéro de compte EUR | À communiquer à la signature du contrat |
| Numéro de compte GNF | À communiquer à la signature du contrat |

## 4. Retenue de garantie et garanties

Le Consultant s'engage à fournir, le cas échéant, les garanties requises par les documents contractuels :

- Une garantie de bonne exécution représentant 5 % du montant du contrat, valable pendant toute la durée de la mission et trente (30) jours au-delà ;

- Une garantie de restitution de l'avance de démarrage, représentant 100 % du montant de l'avance, si une avance est accordée ;

- Une retenue de garantie de 5 % sur chaque facture, libérée à réception définitive du rapport final.

## 5. Modalités de facturation

Les factures seront émises en Euros (EUR) et adressées à l'UGP/AGEROUTE GUINÉE en deux (02) exemplaires originaux. Chaque facture mentionnera : la référence du contrat, le numéro de la tranche, le montant hors taxes (HT), les coordonnées bancaires du Consultant. Le présent montant est exprimé hors taxes ; toute retenue à la source ou imposition applicable sera traitée séparément conformément à la réglementation en vigueur.

## 6. Délai de paiement

Le délai de paiement est fixé à trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception de la facture accompagnée du livrable correspondant dûment approuvé par l'UGP/AGEROUTE GUINÉE.

## 7. Régime fiscal

Le Consultant Individuel, en tant que personne physique de nationalité guinéenne résidant en République de Guinée, s'engage à se conformer à toutes les obligations fiscales applicables en République de Guinée (impôt sur les revenus, TVA et autres prélèvements applicables). Les retenues à la source éventuelles seront opérées conformément à la législation fiscale guinéenne en vigueur.

## 8. Validité de la proposition

La présente proposition financière est valable pour une durée de cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date limite de remise des manifestations d'intérêt.