RÉPUBLIQUE DE GUINÉE — MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE — ÉLECTRICITÉ DE GUINÉE

COMPTE RENDU D'AVANCEMENT — NIES & PARC

Microcentrale hydroélectrique de KÉNO (7,2 MW) — Rivière Makona, préfecture de Guéckédou

| Acteurs | EDG (MOD) · KAMA SA (concessionnaire BOT) · CGDEM-AEDD SARLU (consultant) · AGEE (autorité) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instruments | NIES art. 25 + PARC art. 27 — Arrêté A/2023/1595/MEDD/CAB/SGG | Transmission | Lettre n° 081/CGDEM-AEDD/EDG/ID/2026 |

1. AVANCEMENT : 7 ÉTAPES SUR 8 ACHEVÉES

| ✔ | TDR NIES + PARC validés | ✔ | Cadrage validé — zone ennoyée 53,4 ha | ✔ | Terrain : recensement du 10 mars au 5 avril 2025, actualisé oct. 2025 et mars 2026 ; 21 séances de consultation, 1 178 participants sur 13 mois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✔ | Rapports provisoires rédigés | ✔ | NIES 187 p. + PARC 117 p. = 304 p. | ✔ | Validation CTAE — session n° 0170 du 14 juillet 2026 (salle UNESCO), rapport jugé RECEVABLE |
| ✔ | 60 recommandations intégrées | ✔ | Matrice de prise en compte jointe | ✔ | Rapports finaux déposés — 4 pièces jointes (NIES, PARC, matrice, PV du CTAE) |
| ⧖ | Décision de la Ministre — Certificat de Conformité Environnementale |  |  | EN INSTANCE, après vérification par le comité restreint du CTAE, coordonné par l'AGEE |  |

2. SESSION DU CTAE DU 14 JUILLET 2026 — PV DE DÉLIBÉRATION N° 0170

- Présidée par M. Cyril ABOLY, Conseiller Juridique de Madame la Ministre ; 8 institutions publiques, la société civile, le promoteur (M. Namory BAKAYOKO) et le consultant (Dr Mindri IDANI) représentés. Rapporteur : M. Sory DOUMBOUYA (AGEE).

- Rapport jugé recevable ; la délivrance de l'Autorisation Environnementale est subordonnée à la prise en compte effective des 60 recommandations — NIES : 10 sur la forme, 42 sur le fond ; PARC : 4 et 4 — toutes intégrées et tracées dans la matrice de prise en compte, avec leur localisation dans les rapports corrigés.

- Mise en conformité au contenu minimal de l'Arrêté 1595 (tableau de correspondance rubrique par rubrique), coût du PGES converti en francs guinéens et cadre juridique présenté selon la hiérarchie des normes.

3. CHIFFRES CLÉS DES RAPPORTS FINAUX

| PAP | 39 ménages (23 + 16) ≈ 234 personnes — aucun déplacement physique, 18 structures secondaires | Emprise | 53,4 ha ennoyés (cote 431,2 m) — reboisement 38 ha, ratio 3:1, survie > 75 % sur 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| PGES | 1 350 000 EUR ≈ 3,0 % de l'investissement | Volet social | 790 000 EUR — PARC 240 000 · MGP 145 000 · PMPP 175 000 · RSE 230 000 |
| Garanties | 240 000 EUR sous séquestre à la BCRG avant tout ordre de service — mise en œuvre du PARC sur 60 mois | Environnement | Débit réservé 7,5 m³/s (10 % du module) ; ≈ 21 000 tCO₂eq évitées/an, retour énergétique 1,4 an |

4. APPORTS 2026 ET POINTS DE VIGILANCE

- Par rapport à l'étude FICHTNER (2017) : le volet environnemental et social passe de 59 pages annexées à une étude de faisabilité à un dossier réglementaire autonome de 304 pages — cadre juridique actualisé (Constitution 2025, Code de l'Environnement 2019, AGEE, Accord de Paris, Simandou 2040), passage de l'OP 4.12 au Cadre Environnemental et Social (NES n°5 et n°6), et domaines entièrement nouveaux : impact résiduel, effets cumulatifs (orpaillage), bilan carbone, dimension transfrontalière, services écosystémiques, genre et MGP.

- Risque de requalification NIES → EIES : écarté — 7,2 MW et ligne 30 kV restent sous les seuils réglementaires (10 MW / 63 kV) ; le CTAE a instruit le dossier en tant que NIES.

- À tenir : disponibilité de l'équipe pour le comité restreint de l'AGEE, suivi hebdomadaire du dossier jusqu'à signature, et constitution du séquestre BCRG dès l'obtention du certificat.

Conclusion — le dossier environnemental et social de la microcentrale de Kéno est complet, corrigé et déposé. Les recommandations du CTAE sont intégrées et tracées, la conformité à l'Arrêté 1595 est démontrée et les engagements sont chiffrés, datés et budgétés. Seule reste la délivrance de l'Autorisation Environnementale par Madame la Ministre de l'Environnement.

Sources : lettre de transmission n° 081/CGDEM-AEDD/EDG/ID/2026 · PV de délibération n° 0170/CTAE/AGEE/DG/CONAKRY du 14/07/2026 · Note d'analyse comparative FICHTNER 2017 / CGDEM 2026, août 2026.