COMPTE RENDU D'AVANCEMENT

Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES) & Plan d'Action de Réinstallation (PAR)

Projet de construction du Barrage hydroélectrique de KÉNO

| Maître d'ouvrage / Promoteur | CGDEM |
| --- | --- |
| Objet | NIES + PAR du barrage hydroélectrique de Kéno |
| Finalité | Autorisation environnementale (Certificat de Conformité Environnementale) délivrée par Mme la Ministre de l'Environnement |
| Instances concernées | BGEEE (instruction) — CTAE (validation technique) — Cabinet de la Ministre (décision) |
| Période couverte | [à compléter] |
| Rédacteur / Date | [à compléter] |

1. RAPPEL DE L'OBJECTIF

Faire aboutir le double dossier NIES + PAR du barrage de Kéno jusqu'à la délivrance de l'autorisation environnementale, dans le respect de la chaîne réglementaire : TDR → cadrage → mission de terrain → rédaction des rapports → validation CTAE → corrections → dépôt final → décision ministérielle.

2. ÉTAT D'AVANCEMENT PAR ÉTAPE

| N° | Étape | Statut | Date / Échéance | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Élaboration et validation des TDR (NIES + PAR) par le BGEEE | ☐ Non démarré ☐ En cours ☐ Validé | [date] | Réf. courrier d'approbation : [n°] |
| 2 | Validation du cadrage (enjeux, périmètre, zone d'influence, méthodologie) | ☐ Non démarré ☐ En cours ☐ Validé | [date] | Périmètre retenu : ZID [km] / ZII [km] |
| 3 | Mission de terrain : biophysique, socio-économique, recensement des PAP, inventaire des biens, consultations publiques | ☐ Non démarré ☐ En cours ☐ Validé | [du .. au ..] | Localités couvertes : [n] — PAP recensées : [n] — PV de consultation : [n] |
| 4 | Rédaction des rapports provisoires NIES et PAR | ☐ Non démarré ☐ En cours ☐ Validé | [date] | Versions déposées au BGEEE le [date] |
| 5 | Validation par le CTAE (séance d'examen technique) | ☐ Non démarré ☐ En cours ☐ Validé | [date séance] | Avis : favorable / favorable sous réserves — [n] observations formulées |
| 6 | Corrections et intégration des observations du CTAE | ☐ Non démarré ☐ En cours ☐ Validé | [date] | Matrice de prise en compte des observations jointe |
| 7 | Dépôt du rapport final + demande d'autorisation environnementale | ☐ Non démarré ☐ En cours ☐ Validé | [date] | Exemplaires déposés : [n] + version numérique |
| 8 | Décision de la Ministre de l'Environnement (Certificat de Conformité Environnementale) | ☐ En instance | [date attendue] | Réf. dossier : [n°] |

Taux d'avancement global estimé : [ __ ] %

3. LIVRABLES PRODUITS

- TDR NIES et TDR PAR approuvés par l'administration environnementale.

- Rapport de cadrage — enjeux majeurs, aire d'étude, plan de travail, calendrier.

- Rapport de mission de terrain — données biophysiques (hydrologie du bassin, faune/flore de l'emprise et de la retenue), données socio-économiques, base de données du recensement des PAP.

- Rapport NIES — description du projet, état initial, analyse des variantes, identification et évaluation des impacts (phases travaux et exploitation), PGES chiffré avec plan de suivi-surveillance et budget.

- Rapport PAR — recensement exhaustif, date butoir (cut-off date), matrice d'éligibilité et de compensation, barème d'indemnisation, sites de réinstallation, mécanisme de gestion des plaintes (MGP), budget et calendrier de mise en œuvre.

- Rapports finaux corrigés + matrice de réponse aux observations du CTAE.

4. POINTS DE VIGILANCE

- Nature de l'étude (point critique) — pour un barrage hydroélectrique avec retenue et déplacement de populations, l'administration peut exiger une EIES approfondie plutôt qu'une simple NIES. À sécuriser par écrit dès la validation des TDR : un désaccord à l'étape CTAE ferait repartir tout le dossier.

- Cut-off date du PAR — doit être officiellement annoncée et documentée (PV, affichage local) pour éviter les installations opportunistes et les contestations ultérieures.

- Consultations publiques — preuves formelles indispensables (PV signés, listes de présence, photos) ; critère de recevabilité pour le CTAE.

- Cohérence NIES ↔ PAR — mêmes emprises, mêmes chiffres de population affectée, budgets non contradictoires entre PGES et PAR.

- Budget PGES / PAR — à intégrer au budget global du projet et à faire valider par CGDEM avant le dépôt final.

- Délais d'instruction — prévoir le temps de convocation du CTAE et de circulation du dossier jusqu'au cabinet ministériel.

5. RISQUES ET MESURES D'ATTÉNUATION

| Risque | Niveau | Mesure d'atténuation |
| --- | --- | --- |
| Requalification NIES → EIES par le CTAE | Élevé | Confirmer par écrit la catégorisation auprès du BGEEE dès les TDR |
| Contestation des compensations par les PAP | Moyen | MGP opérationnel + barème validé avec les autorités locales |
| Observations lourdes du CTAE | Moyen | Pré-revue interne du rapport avant dépôt ; matrice de traçabilité |
| Glissement du calendrier ministériel | Moyen | Suivi hebdomadaire du dossier auprès du BGEEE |
| Données de terrain incomplètes (saisonnalité) | Faible | Mission complémentaire ciblée si nécessaire |

6. PROCHAINES ÉTAPES

| Action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| [Finaliser / déposer …] | CGDEM / Consultant | [date] |
| Relance et suivi de la séance du CTAE | CGDEM | [date] |
| Intégration des observations et dépôt du rapport final | Consultant | [date] |
| Suivi de la signature du Certificat de Conformité Environnementale | CGDEM | [date] |

7. CONCLUSION

Le dossier environnemental et social du barrage de Kéno progresse selon la séquence réglementaire prévue. L'enjeu immédiat est [à préciser : la validation CTAE / le dépôt final]. Sous réserve du traitement des observations et de la sécurisation du point de vigilance n° 1 (nature de l'étude), l'autorisation environnementale de Mme la Ministre de l'Environnement peut être visée pour [mois / année].

Document de travail — les champs en rouge entre crochets doivent être renseignés à partir des pièces du dossier (courriers BGEEE, PV du CTAE, récépissés de dépôt).