## Slide 1
CONVENTION DE CRÉDIT AFD N° CGN 1361 01 P
Suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales
Réunion mensuelle E&S UGP PAAEG-F / AFD — 2ᵉ session
Programme d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Guinée Forestière (PAAEGF)
Jeudi 27 août 2026 • 10 h 00
EMPRUNTEUR
République de Guinée
BÉNÉFICIAIRE FINAL
Électricité de Guinée (EDG)
BAILLEURS
AFD / UE
FINANCEMENT
60 M€ + 25 M€

## Slide 2
SESSION DU 27 AOÛT 2026
Ordre du jour
1
Validation du compte rendu
Compte rendu de la 1ʳᵉ session du 9 juillet 2026.
2
Suivi du relevé de décisions
État d’avancement des six actions arrêtées le 09/07.
3
Restitution des demandes de l’AFD
Personnel E&S, chronogramme PRMS, ONG PAB, PGES-C urbain, Monts Nimba.
4
Point critique : ANO de l’AFD sur l’EIES
Préalable urgent à la validation nationale — analyse de Biotope intégrée.
5
Modèles types soumis à validation
PGES-C type, PRMS type et rapport E&S trimestriel type.
6
Divers et prochaines étapes
Jalons à venir, nouvelles actions, date de la prochaine session.
Objectifs de la session
Actualiser le statut de chacune des six actions au 27/08.
Recueillir les avis de l’AFD sur les livrables présentés.
Faire valider les modèles types proposés par l’UGP.
Obtenir la délivrance rapide de l’ANO de l’AFD sur l’EIES.
Arrêter les nouvelles actions et leurs échéances.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle n°2
2

## Slide 3
RAPPEL
Session n°1 du 9 juillet 2026 — l’essentiel
Un rendez-vous mensuel institué
Première session de la réunion mensuelle E&S entre l’UGP PAAEG-F et l’AFD, consacrée à la revue du dispositif de mise en œuvre des mesures E&S du projet.
Dispositif E&S passé en revue
Cadre de référence (réglementation guinéenne, exigences AFD/SFI, NES 1 à 10), gouvernance des acteurs, PEES et boîte à outils, jalons contractuels et reporting.
Six actions arrêtées pour le 27/08
Cinq demandes formulées par l’AFD et les modèles types proposés par l’UGP : leur restitution est attendue lors de la présente session.
À retenir : les indemnisations des PAP ne sont pas éligibles au Crédit AFD — elles sont prises en charge par l’État guinéen et versées avant le démarrage des travaux sur chaque tronçon.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle n°2
3

## Slide 4
SUIVI DES DÉCISIONS
Relevé de décisions du 09/07/2026 — état au 27 août
N° | Décision / Action | Responsable | Échéance | Statut
1 | Actualiser le plan de mobilisation du personnel E&S de GOPATECH (CV des experts) | UGP / GOPATECH | 27/08/2026 | En cours
2 | Établir un chronogramme des 3 PRMS par lot | UGP | 27/08/2026 | En cours
3 | Préparer le recrutement de l’ONG chargée du reboisement compensatoire (PAB) | UGP | 27/08/2026 | En cours
4 | Affiner le suivi PGES-C en zone très urbanisée | UGP / MOE | 27/08/2026 | En cours
5 | Élaborer les modèles types (PGES-C, PRMS, rapport trimestriel) et les soumettre à l’AFD | UGP | 27/08/2026 | En cours
6 | Tenir la réunion mensuelle E&S UGP/AFD (institution du dispositif) | UGP / AFD | 27/08/2026 | En cours
Statuts issus du compte rendu du 09/07/2026 — actualisation et validation attendues en séance.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle n°2
4

## Slide 5
RESTITUTION — DEMANDES DE L’AFD (1/3)
Personnel E&S de la MOE et chronogramme des PRMS
DEMANDE 1
Plan de mobilisation du personnel E&S de GOPATECH
Plan de mobilisation actualisé, aligné sur le calendrier de démarrage des travaux
CV des experts — social, environnement, HSE — à transmettre à l’AFD pour validation
Présence effective des experts sur le terrain dès l’ouverture des chantiers
DEMANDE 2
Chronogramme des 3 PRMS, établi par lot
Un PRMS par lot, engagé dès la finalisation du design du tronçon concerné
Séquence : préparation, validation GOPATECH / EDG / AGEE, puis indemnisation des PAP
Indemnisations versées avant travaux — prises en charge par l’État (CNI)
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle n°2
5

## Slide 6
RESTITUTION — DEMANDES DE L’AFD (2/3)
Reboisement compensatoire et PGES-C en zone urbaine
DEMANDE 3
Recrutement de l’ONG chargée du reboisement (PAB)
Termes de référence et processus de sélection de l’ONG / du cabinet spécialisé
Contractualisation avant le démarrage des travaux, en cohérence avec le jalon APAD
Articulation avec le Plan d’Action Biodiversité et le suivi de la reprise des plants
DEMANDE 4
Suivi PGES-C affiné en zone très urbanisée
Dispositif de suivi renforcé à N’Zérékoré : riverains, circulation, réseaux existants
Supervision rapprochée de la MOE et reporting spécifique aux tronçons urbains
Sensibilisation renforcée des populations aux risques électriques
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle n°2
6

## Slide 7
RESTITUTION — DEMANDES DE L’AFD (3/3)
NES 6 — biodiversité
DEMANDE 5
Déterminer les délimitations réelles des Monts Nimba
Clarification des limites effectives de la réserve des Monts Nimba
Objectif : évitement total de la zone au titre de la NES 6
Ajustement du tracé et de l’emplacement des supports si nécessaire
RAPPEL NES 6
Mesures biodiversité déjà prévues par le projet
Optimisation du tracé et de l’emplacement des poteaux béton
Réduction de l’impact sur l’avifaune
Reboisement compensatoire conformément aux recommandations de Biotope
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle n°2
7

## Slide 8
CHEMIN CRITIQUE
Urgence : ANO de l’AFD sur l’EIES / PGES
1
EIES consolidée — analyse de Biotope intégrée
L’étude d’impact environnemental et social intègre l’analyse et les recommandations de Biotope (biodiversité, avifaune, reboisement compensatoire).
2
ANO de l’AFD — attendu en urgence
Avis de non-objection de l’AFD sur l’EIES/PGES : étape bloquante, aucune suite possible tant qu’il n’est pas délivré.
EN ATTENTE
3
Validation nationale de l’EIES (AGEE)
Instruction nationale de l’EIES et délivrance du certificat de conformité environnementale — ne peut être engagée qu’après l’ANO.
Pourquoi c’est critique
Action située sur le chemin critique du projet : tout report décale le calendrier global.
L’ANO sur l’EIES/PGES est une condition suspensive au 1ᵉʳ versement de la Composante 1.
Préalable au lancement des travaux et au déroulé des PRMS par tronçon.
Demande à l’AFD : délivrer l’ANO sur l’EIES dans les meilleurs délais afin d’engager sans retard la validation nationale.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle n°2
8

## Slide 9
PROPOSITION DE L’UGP
Modèles types soumis à la validation de l’AFD
Validation AFD
PGES-C type
Canevas harmonisé du PGES-Constructeur exigé des entreprises de travaux, intégré aux DAO pour lui donner force contractuelle.
Validation AFD
PRMS type
Trame commune des Plans de Restauration des Moyens de Subsistance, déclinée par lot : éligibilité, barèmes, chronogramme, suivi.
Validation AFD
Rapport trimestriel type
Format unique du rapport E&S trimestriel transmis à l’AFD sous 30 jours : indicateurs, incidents, plaintes, avancement des mesures.
Objectif : accélérer les avis de non-objection, homogénéiser la qualité des livrables E&S et faciliter le travail des entreprises et de la MOE.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle n°2
9

## Slide 10
PILOTAGE
Reporting et jalons à venir
Rapports de suivi E&S
Trimestriels pendant les travaux puis semestriels durant les 3 premières années d’exploitation ; transmis à l’AFD sous 30 jours.
Incidents et accidents graves
Alerte de l’AFD sous 48 h, rapport spécifique sous 5 jours, mesures correctives détaillées — y compris les plaintes graves (MGP).
Conditions au 1ᵉʳ versement
Composante 1 : ANO de l’AFD sur l’EIES/PGES (en attente — chemin critique) et engagement formel de l’État. Composante 3 : engagement formel d’EDG (plan transformationnel DR Guinée Forestière).
Indemnisations des PAP
Non éligibles au Crédit AFD : prises en charge par l’État guinéen et versées avant le démarrage des travaux, tronçon par tronçon.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle n°2
10

## Slide 11
PROCHAINES ÉTAPES
Décisions attendues de la session
Valider le compte rendu de la session du 9 juillet 2026
Statuer sur l’état d’avancement des six actions et sur les livrables présentés
Acter l’urgence de l’ANO de l’AFD sur l’EIES — préalable à la validation nationale
Valider les modèles types : PGES-C, PRMS et rapport E&S trimestriel
Arrêter les nouvelles actions, leurs responsables et leurs échéances
Prochaine session
Réunion mensuelle E&S n°3
Fin septembre 2026 — date à confirmer en séance
Visioconférence
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle n°2
11