## Slide 1
CONVENTION DE CRÉDIT AFD N° CGN 1361 01 P
Réunion mensuelle E&S — Séance 2
Point d’avancement de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales
Programme d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Guinée Forestière (PAAEGF)
Jeudi 27 août 2026 • 10 h 00 • Visioconférence
EMPRUNTEUR
République de Guinée
BÉNÉFICIAIRE FINAL
Électricité de Guinée (EDG)
BAILLEURS
AFD / UE
FINANCEMENT
60 + 25 M EUR
Notes: Séance 2 de la réunion mensuelle E&S UGP PAAEG-F / AFD, instituée le 9 juillet 2026. Objet : revue des suites données aux recommandations de la séance 1 et point sur l’EIES (ANO attendu).

## Slide 2
SÉANCE DU 27 AOÛT 2026
Ordre du jour
1
Suivi des recommandations de la séance 1
Restitution des cinq actions arrêtées le 9 juillet 2026
2
Point EIES — actualisation du rapport
Intégration de la note Biotope (tronçon Nonah – Gbamou) et reclassement en catégorie B
3
Point d’attention majeur
Avis de non-objection sur l’EIES pour engager la validation nationale
4
Mobilisation de l’équipe E&S de la MOE
État de la mobilisation des experts GOPATECH
5
Reboisement compensatoire (PAB)
Fenêtre saisonnière juillet 2027 et recherche de l’ONG
6
Décisions et prochaines étapes
Actions, responsables et échéances — prochaine session
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle № 2
2
Notes: Dérouler l’ordre du jour. Insister sur le point 3 : l’ANO sur l’EIES est la principale attente de l’UGP vis-à-vis de l’AFD à date.

## Slide 3
SUIVI DES RECOMMANDATIONS — SÉANCE 1 (09/07/2026)
État d’avancement des cinq actions
ACTION ARRÊTÉE LE 09/07
AVANCEMENT AU 27/08
STATUT
1
Actualiser le plan de mobilisation du personnel E&S de GOPATECH (CV des experts)
Plan du document transmis à l’AFD ; équipe E&S en cours de mobilisation
Transmis — retour attendu
2
Établir un chronogramme des 3 PRMS par lot
Plan du document transmis à l’AFD
Transmis — retour attendu
3
Préparer le recrutement de l’ONG chargée du reboisement compensatoire (PAB)
Recherche de l’ONG en cours — reboisement réalisable à partir de juillet 2027
En cours
4
Affiner le suivi PGES-C en zone très urbanisée
Plan du document transmis à l’AFD
Transmis — retour attendu
5
Élaborer les modèles types (PGES-C, PRMS, rapport trimestriel)
Plans des modèles transmis à l’AFD
Transmis — retour attendu
Les plans des documents demandés ont été remis à l’AFD. L’UGP est en attente des retours pour engager la rédaction complète des livrables.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle № 2
3
Notes: Les 4 livrables documentaires ont été cadrés : leurs plans (structures détaillées) ont été transmis à l’AFD. Demander à l’AFD un retour pour lancer la rédaction. Pour l’ONG reboisement : la contrainte saisonnière (juillet 2027) laisse le temps de bien sélectionner, la recherche est engagée.

## Slide 4
POINT EIES
EIES actualisée — intégration de la note Biotope
Nouveau tronçon Nonah – Gbamou (10 km)
Lot 3 — dorsales de Yomou et de Diécké, axe Péla – Diécké, en limite occidentale de la forêt classée de Diécké.
Mission de terrain biodiversité conduite du 3 au 8 juin 2026 (Biotope Guinée) ; note d’analyse restituée le 28 juillet 2026.
Milieux quasi intégralement anthropisés : 94 % d’habitats transformés dans la bande d’étude (plantations, champs, jachères).
14 textes d’intégration (M1 à M14) rédigés et prêts à être insérés dans le rapport d’EIES, avec matrice de traçabilité (août 2026).
Mesures biodiversité renforcées
Hiérarchisation spatiale des enjeux : fort au sud de Nonah, moyen à l’approche de Gbamou, faible sur le linéaire courant.
Corridor de déplacement de chimpanzés d’Afrique de l’Ouest (CR) confirmé à l’approche de Gbamou : balisage, surveillance renforcée, arrêt temporaire du chantier si observation.
Dispositifs anti-électrocution pour l’avifaune (aigle martial, vautour charognard) et anti-grimpe pour les primates sur les secteurs sensibles.
Évitement strict de la forêt sacrée au sud de Nonah, après concertation avec les autorités villageoises.
Suivi de la mortalité aviaire sur 12 mois, signalement communautaire et clause de gestion adaptative intégrés au PGES.
Le niveau d’exigence du PGES est intégralement maintenu — les mesures d’évitement, de réduction et de suivi sont conservées et ciblées sur les secteurs les plus sensibles.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle № 2
4
Notes: L’EIES a été mise à jour pour intégrer la note Biotope du 28/07/2026 sur le nouveau tronçon de 10 km (contournement de la forêt classée de Diécké). Les pièces attendues (attestation AGEROUTE, attestation cartographique DNEF/OGUIPAR) pourront durcir les formulations en version finale sans bloquer le processus.

## Slide 5
POINT EIES
Reclassement environnemental B+ → B : un acquis
1
MARS 2026
Note technique de reclassification
Demande EDG fondée sur l’évitement intégral des forêts classées du Mont Béro et de Diécké
2
13 MARS 2026
Accord conditionnel de l’AFD
Accord sur le reclassement, sous réserve d’une mission de terrain sur le nouveau tronçon de 10 km
3
3 – 8 JUIN 2026
Mission de terrain Biotope
Expertise biodiversité sur le tronçon Nonah – Gbamou ; consultation des trois villages traversés
4
28 JUILLET 2026
Condition levée
La note d’analyse confirme un niveau de risque sans commune mesure avec le tracé initial
L’EIES est établie sur la base d’un classement en catégorie B (risques E&S modérés). Le reclassement ne réduit ni le contenu ni le niveau d’exigence du PGES : l’ensemble des mesures est maintenu, condition du maintien du classement dans la durée.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle № 2
5
Notes: Chronologie à rappeler pour ancrer le fait que le reclassement en catégorie B est acquis : la condition posée le 13 mars (mission de terrain) a été satisfaite en juin, conclusions restituées le 28 juillet.

## Slide 6
POINT D’ATTENTION MAJEUR
L’ANO sur l’EIES, clé de la validation nationale
La plus grande préoccupation à date : l’avis de non-objection de l’AFD sur l’EIES actualisée est attendu pour engager la procédure de validation nationale auprès de l’AGEE.
CHEMIN CRITIQUE
1
ANO de l’AFD
sur l’EIES / PGES actualisés
→
2
Validation nationale
instruction AGEE et enquête publique
→
3
Certificat de conformité
actualisation de l’autorisation environnementale
→
4
1er décaissement — Comp. 1
condition suspensive levée, lancement des travaux préparé
EN PARALLÈLE — PIÈCES JUSTIFICATIVES EN COURS DE COLLECTE
Attestation AGEROUTE Guinée SA : classement de l’axe et emprise réservée de 40 m sur la section Péla – Diécké.
Attestation cartographique DNEF / OGUIPAR : positionnement du tracé au regard du zonage de la forêt classée de Diécké.
Formulations conservatoires déjà retenues dans l’EIES : ces pièces consolideront le rapport sans conditionner l’ANO.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle № 2
6
Notes: Message central de la séance : solliciter de l’AFD une visibilité sur le délai de l’ANO EIES. Sans ANO, la validation nationale (AGEE) ne peut être engagée, or elle conditionne le 1er décaissement de la Composante 1. Les attestations AGEROUTE et DNEF/OGUIPAR sont en cours de collecte mais ne bloquent pas l’ANO (formulations conservatoires).

## Slide 7
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Mobilisation de la MOE et reboisement compensatoire
Équipe E&S GOPATECH — en cours de mobilisation
Plan de mobilisation du personnel E&S transmis à l’AFD (action n° 1 de la séance 1).
Experts prévus : sauvegarde sociale, sauvegarde environnementale et ornithologue, conformément au dispositif validé.
Prise de poste alignée sur le calendrier des études détaillées et la préparation des PRMS par tronçon.
Équipe en cours de mobilisation
Reboisement compensatoire (PAB) — cap juillet 2027
Contrainte saisonnière : les plantations ne sont pas réalisables avant juillet 2027 (saison des pluies).
La recherche de l’ONG spécialisée est en cours, afin de contractualiser suffisamment tôt.
Le délai est mis à profit pour préparer la campagne : identification des sites, pépinières, conventions avec les communautés.
Surface à ajuster au linéaire réellement défriché sur la section Péla – Diécké (attestation AGEROUTE attendue).
Recherche de l’ONG en cours
Aucun impact sur le chemin critique : un recrutement de l’ONG finalisé début 2027 permet de tenir la fenêtre de plantation de juillet 2027.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle № 2
7
Notes: Deux volets de moyens : la MOE (équipe E&S GOPATECH en cours de mobilisation) et l’ONG reboisement. Expliquer que la contrainte de juillet 2027 est saisonnière et non un retard : la recherche est engagée dès maintenant pour sécuriser la campagne.

## Slide 8
CONCLUSION
Décisions proposées et prochaines étapes
ACTION
RESPONSABLE
ÉCHÉANCE
1
Communiquer le retour de l’AFD sur les plans des documents transmis
AFD
Septembre 2026
2
Délivrer l’ANO sur l’EIES actualisée pour engager la validation nationale (AGEE)
AFD
Priorité — dès que possible
3
Rédiger les livrables complets après retour de l’AFD (modèles types, chronogramme PRMS, suivi PGES-C)
UGP / MOE
30 jours après retour AFD
4
Finaliser la mobilisation de l’équipe E&S de GOPATECH
UGP / GOPATECH
Septembre 2026
5
Poursuivre la sélection de l’ONG de reboisement compensatoire (PAB)
UGP
T4 2026
6
Collecter les attestations AGEROUTE et DNEF / OGUIPAR
UGP / EDG
T4 2026
Prochaine réunion mensuelle E&S — séance 3 : jeudi 24 septembre 2026 (à confirmer), en visioconférence.
PAAEGF • Volet E&S — Réunion mensuelle № 2
8
Notes: Clore sur le relevé de décisions proposé. Les deux premières actions relèvent de l’AFD : retour sur les plans des documents et surtout l’ANO EIES (ligne mise en évidence). Confirmer la date de la séance 3.