FACTURE N° 002/2026/ID/PGIZMC

Prestations d’expertise juridique – Étude PGIZMC

| ÉMETTEUR M. Mohamed Ibrahima DIALLO Expert Juriste CNI : 210311221/09 Email : ibrahima.dial2014@gmail.com Conakry, République de Guinée |  | DESTINATAIRE SACI GUINEE Représentée par M. Carlos AREVALO Almamya, C/Kaloum Conakry, République de Guinée |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de la facture | Référence du contrat |  | Projet |
| 19 août 2026 | PA du 03/11/2025 |  | A585GN – PGIZMC |

OBJET DE LA FACTURE

Deuxième tranche de paiement (20%) correspondant à la validation du Rapport de la phase 1, conformément à l’échéancier de paiement prévu à l’article 7.2 des Conditions Particulières du Protocole d’Accord signé le 03 novembre 2025 entre SACI GUINEE et M. Mohamed Ibrahima DIALLO, Expert Juriste, dans le cadre de l’Étude d’élaboration du Plan de Gestion Intégrée des Zones Marine et Côtière (PGIZMC) de la République de Guinée.

DÉTAIL DE LA FACTURATION

| Désignation | Taux | Montant (GNF) |
| --- | --- | --- |
| Montant brut total du contrat | 100% | 134 444 445 |
| Deuxième tranche – Validation Rapport phase 1 | 20% | 26 888 889 |
| Retenue à la source (Art. 152 bis CGI) | 10% | – 2 688 889 |
| MONTANT NET À PAYER |  | 24 200 000 GNF |

Soit : Vingt-quatre millions deux cent mille francs guinéens.

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT – SITUATION

| Jalon | Taux | Montant net (GNF) | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Validation note d’orientation | 20% | 24 200 000 | Facturée (n° 001) |
| Validation Rapport phase 1 | 20% | 24 200 000 | PRÉSENTE FACTURE |
| Validation Rapport phase 2 | 20% | 24 200 000 | À venir |
| Validation PGIZMC | 40% | 48 400 000 | À venir |
| TOTAL | 100% | 121 000 000 |  |

COORDONNÉES BANCAIRES POUR VIREMENT

Titulaire du compte : M. Ibrahima DIALLO

Banque : BANK OF AFRICA (Dakar, Sénégal)

N° de compte : 04386200007

Code IBAN / RIB : SN1000101600438620000756

| Conakry, le 19 août 2026 Le Consultant, M. Ibrahima DIALLO | Visa SACI GUINEE Pour SACI, M. Carlos AREVALO |
| --- | --- |